## Resumo
Construtora Modelo Ltda
RESUMO DO ORÇAMENTO — ORC-2026-4384 · Residência Alto da Boa Vista — 180 m²
Emissão 08/09/2026 · Competência SINAPI 06/2026 · MG · Não desonerado
Cliente | Construtora Horizonte Ltda
Obra / Local | Residência Alto da Boa Vista — Rua dos Ipês, 250 — Jardim Karaíba, Uberlândia/MG
BDI (%) ⟵ edite aqui | 27.03
Bases de preços | SINAPI 2026-06/MG · Composição própria
Nº de etapas / itens | 6 / 15
Categoria / prazo | — · prazo estimado 470 dias úteis (~94 semanas) · 08/09/2026 → 25/07/2028 (aba Gantt)
Custo Direto (sem BDI) | 280425.12
BDI (R$) | 75756.39
PREÇO DE VENDA | 356181.51
Critério de arredondamento | Truncar tudo em 2 casas decimais (Padrão do TCU) · BDI no preço unitário
Dica: as células AMARELAS são editáveis (BDI aqui · Qtd e Custo na Analítica · % em Parâmetros · Dias, Início e regime na aba Gantt) — tudo recalcula sozinho. A planilha é protegida só contra edição acidental (senha: raeng). Detalhes na aba Leia-me.
COMPOSIÇÃO DE CUSTO (MO / MAT / EQ)
Mão de obra — 47,5% | 133134.5169
Material — 52,1% | 146072.9734
Equipamento — 0,4% | 1217.6297
Procedência da quebra (15 itens): 6 pelas parcelas do item · 9 pela base analítica (06/2026/MG). Valores da emissão.
COMPOSIÇÃO DO BDI — Acórdão TCU 2.622/2013
AC — Administração Central | 4%
S — Seguros | 0.8%
R — Riscos | 0.97%
G — Garantias | 0.4%
DF — Despesas Financeiras | 1.2%
L — Lucro | 8%
I — Impostos (PIS/COFINS/ISS/CPRB) | 8.65%
BDI pela fórmula TCU | 27.03%
BDI aplicado (B6) | 27.03%
VERIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS
Cronograma fecha com o Preço de Venda | OK
Curva ABC soma = Custo Direto | OK
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Nome | Eng. João da Silva
Título / Registro | Engenheiro Civil · CREA-MG 000000
ART/RRT | [nº da ART/RRT — informar]
Empresa | Construtora Modelo Ltda · CNPJ 00.000.000/0001-00
___________________________________
Eng. João da Silva — CREA-MG 000000
Note on B6: BDI em % aplicado sobre o custo direto. Edite aqui: preços unitários, totais, ABC e cronograma recalculam. Named range: p_BDI. Referência: Acórdão TCU 2.622/2013 (quadro abaixo).

## Sintética
Construtora Modelo Ltda
PLANILHA SINTÉTICA (por etapa) — ORC-2026-4384
Cliente: Construtora Horizonte Ltda ¦ Residência Alto da Boa Vista
Bases de preços: SINAPI 2026-06/MG · Composição própria — não desonerado · Emissão: 08/09/2026
Item | Etapa | Custo Direto | BDI % | BDI (R$) | Preço de Venda | Peso %
1.0 | Serviços Preliminares | 17637.2 | 27.03 | 4765.65 | 22402.85 | 6.29%
2.0 | Fundações | 24048.12 | 27.03 | 6499.76 | 30547.88 | 8.576%
3.0 | Estrutura | 78424 | 27.03 | 21169.76 | 99593.76 | 27.96%
4.0 | Alvenaria e Vedações | 102476.4 | 27.03 | 27688.2 | 130164.6 | 36.54%
5.0 | Instalações | 23244 | 27.03 | 6282.42 | 29526.42 | 8.29%
6.0 | Acabamentos | 34595.4 | 27.03 | 9350.6 | 43946 | 12.34%
| TOTAL | 280425.12 |  | 75756.39 | 356181.51

## Analítica
Construtora Modelo Ltda
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA — ORC-2026-4384 · Residência Alto da Boa Vista — 180 m²
Cliente: Construtora Horizonte Ltda ¦ Obra: Residência Alto da Boa Vista (Rua dos Ipês, 250 — Jardim Karaíba, Uberlândia/MG)
SINAPI 2026-06/MG · Composição própria ¦ BDI 27,03% ¦ Não desonerado
Item | Código | Fonte | Descrição | Und | Qtd | Custo Unit | Custo Total | Preço Unit c/BDI | Preço Total c/BDI | Etapa | Memória de cálculo
1 Serviços Preliminares
1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 180 | 78.54 | 14137.2 | 99.76 | 17956.8 | 1¦1.0
1.2 | — | Própria | Instalação provisória de canteiro (água/energia/tapume) | un | 1 | 3500 | 3500 | 4446.05 | 4446.05 | 1¦1.0
|  |  | Subtotal — Serviços Preliminares |  |  |  | 17637.2 |  | 22402.85
2 Fundações
2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 42 | 110.24 | 4630.08 | 140.03 | 5881.26 | 2¦2.0
2.2 | — | Própria | Concreto magro para lastro (preparo em obra) | m³ | 6 | 495 | 2970 | 628.79 | 3772.74 | 2¦2.0
2.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 28 | 587.43 | 16448.04 | 746.21 | 20893.88 | 2¦2.0
|  |  | Subtotal — Fundações |  |  |  | 24048.12 |  | 30547.88
3 Estrutura
3.1 | — | Própria | Concretagem de pilares e vigas FCK 30 (com bomba) | m³ | 34 | 660 | 22440 | 838.39 | 28505.26 | 3¦3.0
3.2 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2800 | 13.13 | 36764 | 16.67 | 46676 | 3¦3.0
3.3 | — | Própria | Forma de madeira para estrutura (3 reaproveitamentos) | m² | 310 | 62 | 19220 | 78.75 | 24412.5 | 3¦3.0
|  |  | Subtotal — Estrutura |  |  |  | 78424 |  | 99593.76
4 Alvenaria e Vedações
4.1 | 103355 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 420 | 106.08 | 44553.6 | 134.75 | 56595 | 4¦4.0
4.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 780 | 9.57 | 7464.6 | 12.15 | 9477 | 4¦4.0
4.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 780 | 64.69 | 50458.2 | 82.17 | 64092.6 | 4¦4.0
|  |  | Subtotal — Alvenaria e Vedações |  |  |  | 102476.4 |  | 130164.6
5 Instalações
5.1 | — | Própria | Instalações elétricas — ponto completo (tubulação+fiação+dispositivo) | un | 96 | 142 | 13632 | 180.38 | 17316.48 | 5¦5.0
5.2 | — | Própria | Instalações hidrossanitárias — ponto de água/esgoto completo | un | 54 | 178 | 9612 | 226.11 | 12209.94 | 5¦5.0
|  |  | Subtotal — Instalações |  |  |  | 23244 |  | 29526.42
6 Acabamentos
6.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 180 | 115.99 | 20878.2 | 147.34 | 26521.2 | 6¦6.0
6.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 920 | 14.91 | 13717.2 | 18.94 | 17424.8 | 6¦6.0
|  |  | Subtotal — Acabamentos |  |  |  | 34595.4 |  | 43946
|  |  | CUSTO DIRETO (sem BDI) |  |  |  | 280425.12
|  |  | BDI (27,03%) — já embutido nos preços unitários |  |  |  | 75756.39
|  |  | PREÇO DE VENDA (com BDI) |  |  |  | 356181.51
Note on F8: Qtd editável (amarelo). Custo Total, Preço c/ BDI, subtotais, Sintética, Resumo, ABC e cronograma recalculam em cadeia.

## Parâmetros
Construtora Modelo Ltda
PARÂMETROS — MATRIZ DE DESEMBOLSO (22 meses) — ORC-2026-4384
Edite os % (células amarelas): o Cronograma e a Curva S recalculam sozinhos. Cada linha deve somar 100% — a coluna Check avisa.
Etapa | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | jan/28 | fev/28 | mar/28 | abr/28 | mai/28 | jun/28+ | Soma | Check
1.0 Serviços Preliminares | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
2.0 Fundações | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
3.0 Estrutura | 0.5714% | 6% | 5.429% | 6.286% | 5.714% | 5.143% | 6.286% | 6% | 5.714% | 6.286% | 6.286% | 6.286% | 6% | 5.714% | 5.714% | 6.571% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
4.0 Alvenaria e Vedações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.28% | 16.41% | 14.84% | 17.97% | 14.06% | 17.19% | 6.25% | 100% | OK
5.0 Instalações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | OK
6.0 Acabamentos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.128% | 94.87% | 100% | OK

## Insumos
Construtora Modelo Ltda
DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÕES (INSUMOS) — ORC-2026-4384
Cada composição (SINAPI e próprias) explodida nos seus insumos (referência analítica 06/2026/MG). MO = mão de obra · MAT = material · EQ = equipamento.
Bases de preços: SINAPI 2026-06/MG · Composição própria — não desonerado · Emissão: 08/09/2026
Composição | Cód. Item | Tipo | Insumo | Und | Coef. | Custo Unit | Custo Total | Categoria
99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
99059 | 94974 | Sub-comp. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.004 | 547.45 | 2.1898 | Material
99059 | 91693 | Sub-comp. | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 43.42 | 1.2158 | Mão de obra
99059 | 91692 | Sub-comp. | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.007 | 45.07 | 0.3155 | Mão de obra
99059 | 88262 | Sub-comp. | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7247 | 32.89 | 23.8354 | Mão de obra
99059 | 88239 | Sub-comp. | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7247 | 27.03 | 19.5886 | Mão de obra
99059 | 10567 | Insumo | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.55 | 8.71 | 4.7905 | Material
99059 | 7356 | Insumo | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 34.15 | 0.8742 | Material
99059 | 5068 | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 0.111 | 18.85 | 2.0924 | Material
99059 | 4433 | Insumo | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.4125 | 38.23 | 15.7699 | Material
99059 | 4417 | Insumo | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.7445 | 10.64 | 7.9215 | Material
|  |  | Σ MO 45,56 ¦ MAT 33,02 ¦ EQ 0,00 |  |  |  | 78.5936
96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96523 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.126 | 24.88 | 77.7749 | Mão de obra
96523 | 88309 | Sub-comp. | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.966 | 33.62 | 32.4769 | Mão de obra
|  |  | Σ MO 110,25 ¦ MAT 0,00 ¦ EQ 0,00 |  |  |  | 110.2518
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
94965 | 88831 | Sub-comp. | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7103 | 0.5 | 0.3552 | Equipamento
94965 | 88830 | Sub-comp. | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7534 | 2.41 | 1.8157 | Material
94965 | 88377 | Sub-comp. | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.4637 | 32.16 | 47.0726 | Mão de obra
94965 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.3117 | 24.88 | 57.5151 | Mão de obra
94965 | 4721 | Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5934 | 128.47 | 76.2341 | Material
94965 | 1379 | Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 362.6579 | 0.78 | 282.8732 | Material
94965 | 370 | Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.7229 | 168.2 | 121.5918 | Material
|  |  | Σ MO 104,59 ¦ MAT 481,81 ¦ EQ 1,06 |  |  |  | 587.4577
92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92917 | 92802 | Sub-comp. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | kg | 1 | 8.65 | 8.65 | Material
92917 | 88245 | Sub-comp. | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1015 | 33.37 | 3.3871 | Mão de obra
92917 | 88238 | Sub-comp. | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0166 | 27.45 | 0.4557 | Mão de obra
92917 | 43132 | Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 0.025 | 19.92 | 0.498 | Material
92917 | 39017 | Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | un | 0.743 | 0.22 | 0.1635 | Material
|  |  | Σ MO 4,45 ¦ MAT 8,70 ¦ EQ 0,00 |  |  |  | 13.1543
103355 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
103355 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.69 | 24.88 | 17.1672 | Mão de obra
103355 | 88309 | Sub-comp. | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.38 | 33.62 | 46.3956 | Mão de obra
103355 | 87369 | Sub-comp. | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0104 | 837.1 | 8.7058 | Material
103355 | 44459 | Insumo | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C) | un | 30.19 | 1.04 | 31.3976 | Material
103355 | 37395 | Insumo | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | cento | 0.0139 | 50.2 | 0.6978 | Material
103355 | 34558 | Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | m | 0.58 | 3.03 | 1.7574 | Material
|  |  | Σ MO 66,43 ¦ MAT 39,69 ¦ EQ 0,00 |  |  |  | 106.1214
87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
87905 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0575 | 24.88 | 1.4306 | Mão de obra
87905 | 88309 | Sub-comp. | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1724 | 33.62 | 5.7961 | Mão de obra
87905 | 87313 | Sub-comp. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 637.54 | 2.3589 | Material
|  |  | Σ MO 7,74 ¦ MAT 1,84 ¦ EQ 0,01 |  |  |  | 9.5856
87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
87775 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.679 | 24.88 | 16.8935 | Mão de obra
87775 | 88309 | Sub-comp. | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.679 | 33.62 | 22.828 | Mão de obra
87775 | 87292 | Sub-comp. | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0314 | 719.69 | 22.5983 | Material
87775 | 37411 | Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1388 | 17.24 | 2.3929 | Material
|  |  | Σ MO 44,27 ¦ MAT 20,36 ¦ EQ 0,09 |  |  |  | 64.7127
87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
87263 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1674 | 24.88 | 4.1649 | Mão de obra
87263 | 88256 | Sub-comp. | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5203 | 35.65 | 18.5487 | Mão de obra
87263 | 45190 | Insumo | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | m² | 1.069 | 68.64 | 73.3762 | Material
87263 | 37595 | Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 9.13 | 2.12 | 19.3556 | Material
87263 | 34357 | Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.141 | 4.05 | 0.5711 | Material
|  |  | Σ MO 22,71 ¦ MAT 93,30 ¦ EQ 0,00 |  |  |  | 116.0165
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
88489 | 88316 | Sub-comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0544 | 24.88 | 1.3535 | Mão de obra
88489 | 88310 | Sub-comp. | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1631 | 35.36 | 5.7672 | Mão de obra
88489 | 7356 | Insumo | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 34.15 | 7.8033 | Material
|  |  | Σ MO 7,12 ¦ MAT 7,80 ¦ EQ 0,00 |  |  |  | 14.924

## Curva ABC
Construtora Modelo Ltda
CURVA ABC — ORC-2026-4384
Bases de preços: SINAPI 2026-06/MG · Composição própria — não desonerado · Emissão: 08/09/2026
Classe | Itens | Valor | % do total
Classe A | 7 | 210762.04 | 75.16%
Classe B | 4 | 51098.4 | 18.22%
Classe C | 4 | 18564.68 | 6.62%
Classe | Código | Descrição | Und | Qtd | Custo Total | % | % Acum.
A | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 780 | 50458.2 | 17.99% | 17.99%
A | 103355 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 420 | 44553.6 | 15.89% | 33.88%
A | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2800 | 36764 | 13.11% | 46.99%
A | — | Concretagem de pilares e vigas FCK 30 (com bomba) | m³ | 34 | 22440 | 8.002% | 54.99%
A | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 180 | 20878.2 | 7.445% | 62.44%
A | — | Forma de madeira para estrutura (3 reaproveitamentos) | m² | 310 | 19220 | 6.854% | 69.29%
A | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 28 | 16448.04 | 5.865% | 75.16%
B | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 180 | 14137.2 | 5.041% | 80.2%
B | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 920 | 13717.2 | 4.892% | 85.09%
B | — | Instalações elétricas — ponto completo (tubulação+fiação+dispositivo) | un | 96 | 13632 | 4.861% | 89.95%
B | — | Instalações hidrossanitárias — ponto de água/esgoto completo | un | 54 | 9612 | 3.428% | 93.38%
C | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 780 | 7464.6 | 2.662% | 96.04%
C | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 42 | 4630.08 | 1.651% | 97.69%
C | — | Instalação provisória de canteiro (água/energia/tapume) | un | 1 | 3500 | 1.248% | 98.94%
C | — | Concreto magro para lastro (preparo em obra) | m³ | 6 | 2970 | 1.059% | 100%
Ordem das linhas = emissão. Valores, %, classes e o resumo acima recalculam ao editar Qtd/Custo na Analítica. Use o filtro do cabeçalho para ver só uma classe.

## Cronograma
Construtora Modelo Ltda
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (22 meses, com BDI) — ORC-2026-4384
Bases de preços: SINAPI 2026-06/MG · Composição própria — não desonerado · Emissão: 08/09/2026
Etapa | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | jan/28 | fev/28 | mar/28 | abr/28 | mai/28 | jun/28+ | Total
1.0 Serviços Preliminares | 22402.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22402.85
2.0 Fundações | 30547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30547.88
3.0 Estrutura | 569.1072 | 5975.6256 | 5406.5184 | 6260.1792 | 5691.072 | 5121.9648 | 6260.1792 | 5975.6256 | 5691.072 | 6260.1792 | 6260.1792 | 6260.1792 | 5975.6256 | 5691.072 | 5691.072 | 6544.7328 | 5975.6256 | 3983.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99593.76
4.0 Alvenaria e Vedações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17287.4859 | 21355.1297 | 19321.3078 | 23388.9516 | 18304.3969 | 22372.0406 | 8135.2875 | 130164.6
5.0 Instalações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29526.42 | 0 | 29526.42
6.0 Acabamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.641 | 41692.359 | 43946
TOTAL / MÊS | 53519.8372 | 5975.6256 | 5406.5184 | 6260.1792 | 5691.072 | 5121.9648 | 6260.1792 | 5975.6256 | 5691.072 | 6260.1792 | 6260.1792 | 6260.1792 | 5975.6256 | 5691.072 | 5691.072 | 23832.2187 | 27330.7553 | 23305.0582 | 23388.9516 | 18304.3969 | 54152.1017 | 49827.6465 | 356181.51
% acumulado | 15.03% | 16.7% | 18.22% | 19.98% | 21.58% | 23.02% | 24.77% | 26.45% | 28.05% | 29.81% | 31.56% | 33.32% | 35% | 36.6% | 38.19% | 44.89% | 52.56% | 59.1% | 65.67% | 70.81% | 86.01% | 100%

## Gantt
Construtora Modelo Ltda
CRONOGRAMA FÍSICO / GANTT (CPM) — ORC-2026-4384 · Residência Alto da Boa Vista — 180 m²
Cronograma VIVO: edite Dias (coluna C, amarela), a data de início (B4), os dias úteis por semana (D4) e o paralelismo (F4) — início, fim, folga, datas, caminho crítico e barras recalculam. "Depende de" (#nº da etapa, +/−dias de defasagem) é a rede de precedência definida no app (informativa aqui). Emissão: 470 dias úteis (~94 semanas), 08/09/2026 → 25/07/2028.
Início da obra | 2026-09-08 | Dias úteis por semana | 5 | Paralelismo | 15% | Amarelo = editável. 5 = seg–sex · 6 = seg–sáb · 7 = corrido.
Prazo total (dias úteis) | 470 | Semanas | 94 | Fim previsto | 2028-07-25 |  | Etapas críticas | 6 | time axis 2026-09-08 to 2028-07-18
Etapa | Categoria | Dias | Depende de | Início (d) | Fim (d) | Folga (d) | Data início | Data fim | Crítico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
1.0 Serviços Preliminares | Preliminares/Canteiro | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | SIM
2.0 Fundações | Estrutura/Concreto | 6 | #1 | 9 | 15 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | SIM
3.0 Estrutura | Estrutura/Concreto | 350 | #2 | 15 | 365 | 0 | 2026-09-29 | 2028-02-21 | SIM
4.0 Alvenaria e Vedações | Revestimentos | 128 | #3 | 313 | 441 | 0 | 2027-12-09 | 2028-06-13 | SIM
5.0 Instalações | Instalações | 10 | #4 | 422 | 432 | 0 | 2028-05-17 | 2028-05-31 | SIM
6.0 Acabamentos | Revestimentos | 39 | #5 | 431 | 470 | 0 | 2028-05-30 | 2028-07-25 | SIM
LEGENDA
Preliminares/Canteiro
Estrutura/Concreto
Revestimentos
Instalações
Caminho crítico (folga zero)
◆ Marco = etapa de duração zero (entrega, vistoria, liberação): ocupa uma célula na semana em que cai.
Início/Fim/Folga em dias úteis contados a partir de B4 (dia 0). Folga = quanto a etapa pode atrasar sem mudar o fim da obra. As barras têm 98 semanas de largura (94 da emissão + 4 de reserva); se o prazo passar disso, aumente a área ou reexporte do app. A curva S da aba Gráficos e a matriz de desembolso (Parâmetros/Cronograma) são da emissão e não seguem esta aba.

## Feriados
FERIADOS DESCONTADOS DO PRAZO — acrescente aqui os feriados da sua cidade (o Gantt recalcula sozinho)
Data | Feriado | Tipo
2026-01-01 | Confraternização Universal | nacional
2026-02-16 | Carnaval (segunda) | ponto facultativo
2026-02-17 | Carnaval (terça) | ponto facultativo
2026-04-03 | Sexta-feira Santa | nacional
2026-04-21 | Tiradentes | nacional
2026-05-01 | Dia do Trabalho | nacional
2026-06-04 | Corpus Christi | ponto facultativo
2026-09-07 | Independência do Brasil | nacional
2026-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | nacional
2026-11-02 | Finados | nacional
2026-11-15 | Proclamação da República | nacional
2026-11-20 | Consciência Negra | nacional
2026-12-25 | Natal | nacional
2027-01-01 | Confraternização Universal | nacional
2027-02-08 | Carnaval (segunda) | ponto facultativo
2027-02-09 | Carnaval (terça) | ponto facultativo
2027-03-26 | Sexta-feira Santa | nacional
2027-04-21 | Tiradentes | nacional
2027-05-01 | Dia do Trabalho | nacional
2027-05-27 | Corpus Christi | ponto facultativo
2027-09-07 | Independência do Brasil | nacional
2027-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | nacional
2027-11-02 | Finados | nacional
2027-11-15 | Proclamação da República | nacional
2027-11-20 | Consciência Negra | nacional
2027-12-25 | Natal | nacional
2028-01-01 | Confraternização Universal | nacional
2028-02-28 | Carnaval (segunda) | ponto facultativo
2028-02-29 | Carnaval (terça) | ponto facultativo
2028-04-14 | Sexta-feira Santa | nacional
2028-04-21 | Tiradentes | nacional
2028-05-01 | Dia do Trabalho | nacional
2028-06-15 | Corpus Christi | ponto facultativo
2028-09-07 | Independência do Brasil | nacional
2028-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | nacional
2028-11-02 | Finados | nacional
2028-11-15 | Proclamação da República | nacional
2028-11-20 | Consciência Negra | nacional
2028-12-25 | Natal | nacional
2029-01-01 | Confraternização Universal | nacional
2029-02-12 | Carnaval (segunda) | ponto facultativo
2029-02-13 | Carnaval (terça) | ponto facultativo
2029-03-30 | Sexta-feira Santa | nacional
2029-04-21 | Tiradentes | nacional
2029-05-01 | Dia do Trabalho | nacional
2029-05-31 | Corpus Christi | ponto facultativo
2029-09-07 | Independência do Brasil | nacional
2029-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | nacional
2029-11-02 | Finados | nacional
2029-11-15 | Proclamação da República | nacional
2029-11-20 | Consciência Negra | nacional
2029-12-25 | Natal | nacional
Carnaval e Corpus Christi são ponto facultativo, não feriado nacional — entram porque a obra para. Apague a linha se a sua equipe trabalha nesses dias.

## Gráficos
Construtora Modelo Ltda
GRÁFICOS DO ORÇAMENTO — ORC-2026-4384 · Residência Alto da Boa Vista — 180 m²
Curva ABC (Pareto)
Curva S — avanço físico-financeiro
Composição de custo (MO / MAT / EQ)

## Dados IA
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO (para análise e IA/Copilot) — espelho vivo da aba Analítica
Etapa | Item | Codigo | Fonte | Descricao | Und | Qtd | CustoUnit | CustoTotal | PrecoUnitBDI | PrecoTotalBDI
1¦1.0 | 1 | 99059 |  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 180 | 78.54 | 14137.2 | 99.76 | 17956.8
1¦1.0 | 2 | — |  | Instalação provisória de canteiro (água/energia/tapume) | un | 1 | 3500 | 3500 | 4446.05 | 4446.05
2¦2.0 | 3 | 96523 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 42 | 110.24 | 4630.08 | 140.03 | 5881.26
2¦2.0 | 4 | — |  | Concreto magro para lastro (preparo em obra) | m³ | 6 | 495 | 2970 | 628.79 | 3772.74
2¦2.0 | 5 | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 28 | 587.43 | 16448.04 | 746.21 | 20893.88
3¦3.0 | 6 | — |  | Concretagem de pilares e vigas FCK 30 (com bomba) | m³ | 34 | 660 | 22440 | 838.39 | 28505.26
3¦3.0 | 7 | 92917 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2800 | 13.13 | 36764 | 16.67 | 46676
3¦3.0 | 8 | — |  | Forma de madeira para estrutura (3 reaproveitamentos) | m² | 310 | 62 | 19220 | 78.75 | 24412.5
4¦4.0 | 9 | 103355 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 420 | 106.08 | 44553.6 | 134.75 | 56595
4¦4.0 | 10 | 87905 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 780 | 9.57 | 7464.6 | 12.15 | 9477
4¦4.0 | 11 | 87775 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 780 | 64.69 | 50458.2 | 82.17 | 64092.6
5¦5.0 | 12 | — |  | Instalações elétricas — ponto completo (tubulação+fiação+dispositivo) | un | 96 | 142 | 13632 | 180.38 | 17316.48
5¦5.0 | 13 | — |  | Instalações hidrossanitárias — ponto de água/esgoto completo | un | 54 | 178 | 9612 | 226.11 | 12209.94
6¦6.0 | 14 | 87263 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 180 | 115.99 | 20878.2 | 147.34 | 26521.2
6¦6.0 | 15 | 88489 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 920 | 14.91 | 13717.2 | 18.94 | 17424.8

## Leia-me
CONSTRUTORA MODELO LTDA — COMO USAR ESTA PLANILHA
ORC-2026-4384 · Residência Alto da Boa Vista — 180 m² ¦ SINAPI 2026-06/MG · Composição própria ¦ Não desonerado
✏️ O QUE VOCÊ PODE EDITAR (células AMARELAS):
• Resumo!B6 — o BDI aplicado (%). Tudo recalcula: preços unitários, totais, curva ABC, cronograma.
• Analítica, colunas Qtd e Custo Unit — simule quantidades e preços negociados.
• Resumo, parcelas do quadro BDI — a linha "BDI pela fórmula TCU" confere na hora.
• Parâmetros — matriz de desembolso (% de cada etapa por mês): o Cronograma e a Curva S seguem.
• Gantt — Dias de cada etapa (coluna C), data de início (B4), dias úteis/semana (D4) e paralelismo (F4):
início, fim, folga, datas, caminho crítico e as barras recalculam (CPM por fórmula). "Depende de" é informativo.
• Feriados — a lista que as datas do Gantt consultam. Acrescente o feriado da sua cidade e o cronograma inteiro anda.
🔒 PROTEÇÃO: as demais células têm fórmula e estão travadas só contra edição acidental.
Senha para desproteger (Revisão → Desproteger Planilha): raeng
Filtrar e ordenar continuam liberados (cabeçalhos da Curva ABC, Insumos e Dados IA).
✅ VERIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS: o fim da aba Resumo confere se os totais seguem consistentes
após suas edições ("OK" verde · "⚠ verificar" vermelho).
📷 A aba Gráficos contém IMAGENS da emissão (não recalculam). Os dados vivos estão nas abas —
as barras do Gantt e do Peso % (Sintética, Curva ABC) são formatação condicional e seguem os números.
🤖 DICA (Excel 365/Copilot): a aba "Dados IA" tem a tabela tblItens pronta para análise.
Experimente perguntar: "quais os 5 itens de maior impacto no custo?" ou
"faça um gráfico de custo por etapa usando tblItens".
📞 Construtora Modelo Ltda — CNPJ 00.000.000/0001-00 · Uberlândia / MG
Engenheiro Civil Eng. João da Silva · CREA-MG 000000 · contato@construtoramodelo.com.br
Gerado pelo OrçaPRO IA — orçamento de obras com bases oficiais e IA.

## _meta (hidden)
{"v":1,"tipo":"orcapro-meta","partes":1,"schemaVersao":3,"id":"demo-ot-orc","numero":"ORC-2026-4384","geradoEm":"2026-09-08T20:28:44.743Z","propriasPartes":0,"propriasQtd":0}
{"id":"demo-ot-orc","schemaVersao":3,"numero":"ORC-2026-4384","nome":"Residência Alto da Boa Vista — 180 m²","cliente":{"nome":"Construtora Horizonte Ltda","doc":"12.345.678/0001-90","contato":"contato@horizonteconstrutora.com.br"},"obra":{"nome":"Residência Alto da Boa Vista","local":"Rua dos Ipês, 250 — Jardim Karaíba, Uberlândia/MG","regime":"Empreitada"},"competenciaSinapi":"2026-06","uf":"MG","desonerado":false,"bdi":{"modeloId":"padrao","params":{"AC":4,"S":0.8,"R":0.97,"G":0.4,"DF":1.2,"L":8,"I":8.65},"percentual":27.03},"config":{"categoria":"","prazoEntrega":"","arredondamento":"truncar2","bdiIncidencia":"unitario","encargos":{"tipo":"nao_desonerado","horista":0,"mensalista":0},"permitirZerado":false,"licitacao":{"ativo":false,"tipo":"","abertura":"","processo":""}},"comercial":{"apresentacao":"","condicoesPagamento":"Pagamento por medição mensal dos serviços executados, com vencimento em 5 dias úteis após a aprovação da medição.","prazoExecucao":"A combinar conforme cronograma físico-financeiro.","validadeProposta":"15 dias corridos a contar da data de emissão.","validadeDias":15,"garantia":"Garantia legal de 5 (cinco) anos para a solidez e segurança da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil.","incluso":"Fornecimento de materiais e mão de obra dos serviços orçados;\nLeis sociais e encargos trabalhistas;\nFerramentas e equipamentos de execução;\nLimpeza periódica e final da obra.","excluso":"Projetos complementares e taxas de aprovação;\nLigações definitivas de água, energia e esgoto;\nMobiliário, paisagismo e itens de decoração;\nServiços não descritos expressamente nesta proposta.","linkPlanilha":""},"cronogramaMeses":22,"etapas":[{"id":"eta_mtt4gwo3fyddkr","codigo":"1.0","nome":"Serviços Preliminares","itens":[{"id":"itm_mtt4gwo4c18rjs","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"99059","descricao":"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","unidade":"M","quantidade":180,"custoUnitario":78.54,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo4u8flu5","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Instalação provisória de canteiro (água/energia/tapume)","unidade":"un","quantidade":1,"custoUnitario":3500,"custoMO":1200,"custoMAT":2300,"custoEQ":0}]},{"id":"eta_mtt4gwo4hzmau9","codigo":"2.0","nome":"Fundações","itens":[{"id":"itm_mtt4gwo4fxzls9","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"96523","descricao":"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","unidade":"M3","quantidade":42,"custoUnitario":110.24,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo4u4yuxy","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Concreto magro para lastro (preparo em obra)","unidade":"m3","quantidade":6,"custoUnitario":495,"custoMO":92,"custoMAT":388,"custoEQ":15},{"id":"itm_mtt4gwo4czvyjf","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"94965","descricao":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","unidade":"M3","quantidade":28,"custoUnitario":587.43,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0}]},{"id":"eta_mtt4gwo4o7hncu","codigo":"3.0","nome":"Estrutura","itens":[{"id":"itm_mtt4gwo4byuuv3","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Concretagem de pilares e vigas FCK 30 (com bomba)","unidade":"m3","quantidade":34,"custoUnitario":660,"custoMO":132,"custoMAT":498,"custoEQ":30},{"id":"itm_mtt4gwo41b8emu","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"92917","descricao":"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","unidade":"KG","quantidade":2800,"custoUnitario":13.13,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo4k89krs","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Forma de madeira para estrutura (3 reaproveitamentos)","unidade":"m2","quantidade":310,"custoUnitario":62,"custoMO":28,"custoMAT":34,"custoEQ":0}]},{"id":"eta_mtt4gwo4hhqaa5","codigo":"4.0","nome":"Alvenaria e Vedações","itens":[{"id":"itm_mtt4gwo4o1t0r1","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"103355","descricao":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","unidade":"M2","quantidade":420,"custoUnitario":106.08,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo44kr8qx","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87905","descricao":"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","unidade":"M2","quantidade":780,"custoUnitario":9.57,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo4bi4k7v","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87775","descricao":"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","unidade":"M2","quantidade":780,"custoUnitario":64.69,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0}]},{"id":"eta_mtt4gwo4pz5xkr","codigo":"5.0","nome":"Instalações","itens":[{"id":"itm_mtt4gwo4iesjzu","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Instalações elétricas — ponto completo (tubulação+fiação+dispositivo)","unidade":"un","quantidade":96,"custoUnitario":142,"custoMO":68,"custoMAT":74,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo4noezj3","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Instalações hidrossanitárias — ponto de água/esgoto completo","unidade":"un","quantidade":54,"custoUnitario":178,"custoMO":82,"custoMAT":96,"custoEQ":0}]},{"id":"eta_mtt4gwo4z3alrh","codigo":"6.0","nome":"Acabamentos","itens":[{"id":"itm_mtt4gwo4o5j204","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87263","descricao":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","unidade":"M2","quantidade":180,"custoUnitario":115.99,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0},{"id":"itm_mtt4gwo4h35kp2","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"88489","descricao":"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","unidade":"M2","quantidade":920,"custoUnitario":14.91,"custoMO":0,"custoMAT":0,"custoEQ":0}]}],"criadoEm":"2026-09-08T20:28:44.259Z","atualizadoEm":"2026-09-08T20:28:44.743Z"}